## PMI DICEMBRE Prov
Item | Tratto metanodotto coinvolto | Data inizio/fine lavori | Modifica del piano mensile interventi? (Sì/No) | Punto di Consegna al Trasportatore/Riconsegna su RR interessati | Remi interessati | Descrizione Remi | Riduzione capacità (Totale/Parziale) | Intervallo dell'intervento (hh.mm - hh.mm) | Durata dell'intervento (hh) | Unità Operativa | Recapito telefonico Unità Operativa | Tipologia intervento (come da CdR) | Dettaglio tipo intervento
1 | Nuovo Verdicchio DN 200 (8'') - da Nodo 5020 a Nodo 5050 | 2024-12-03 | NO | CEL00008006P | 00008006 | [PRODUZIONE] Centrale S. Giorgio Mare Linea 3 | TOTALE | Dalle ore 07:00 - del 03-12-2024 alle ore 19:00 del 03-12-2024 | 12 | ESMA EST | 0775 88601 | VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE | interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti
2 | Nuovo Verdicchio DN 200 (8'') - da Nodo 5020 a Nodo 5050 | 2024-12-03 | NO | CEL00400116DA | 00000116 | [CIVILE] Impianto di Porto S. Giorgio 1^Presa | TOTALE | Dalle ore 07:00 - del 03-12-2024 alle ore 19:00 del 03-12-2024 | 12 | ESMA EST | 0775 88601 | VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE | interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti
3 | Nuovo Verdicchio DN 200 (8'') - da Nodo 5020 a Nodo 5050 | 2024-12-03 | NO | CEL00400116DA | 00400116 | [CIVILE] Impianto di Porto S. Giorgio 2^Presa | TOTALE | Dalle ore 07:00 - del 03-12-2024 alle ore 19:00 del 03-12-2024 | 12 | ESMA EST | 0775 88601 | VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE | interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti
4 | Nuovo Verdicchio DN 200 (8'') - da Nodo 5020 a Nodo 5050 | 2024-12-03 | NO | CEL00000114DA | 00400515 | [CIVILE] Impianto Fermo 2^Presa | TOTALE | Dalle ore 07:00 - del 03-12-2024 alle ore 19:00 del 03-12-2024 | 12 | ESMA EST | 0775 88601 | VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE | interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti
5 | MTD Comiso II Ragusa - Rifacimento impianto allaccio Metra | 2024-12-11 | NO | COM00700500D | 00700500 | [AUTOTRAZIONE]SALLEMI CARBURANTI S.r.l. | TOTALE | Dalle ore 07:00 - del 11-12-2024 alle ore 19:00 del 11-12-2024 | 12 | ESMA EST | 0775 88601 | VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE | interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti
6 | MTD Comiso II Ragusa - Rifacimento impianto allaccio Metra | 2024-12-11 | NO | COM00009591D | 00009591 | [INDUSTRIALE] - METRA S.pA. | TOTALE | Dalle ore 07:00 - del 11-12-2024 alle ore 19:00 del 11-12-2024 | 12 | ESMA EST | 0775 88601 | VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE | interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti
7 | MTD Comiso II Ragusa - Rifacimento impianto allaccio Metra | 2024-12-11 | NO | COM00009590D | 00009590 | [INDUSTRIALE] -VERSALIS S.p.A. | TOTALE | Dalle ore 07:00 - del 11-12-2024 alle ore 19:00 del 11-12-2024 | 12 | ESMA EST | 0775 88601 | VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE | interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti
8 | MTD Raddoppio S.Severo 6" | 2024-12-17 | NO | SGM00700501D | 00700501 | [CIVILE] Impianto comune di Apricena | TOTALE | Dalle ore 07:00 - del 17-12-2024 alle ore 19:00 del 17-12-2024 | 12 | ESMA EST | 0775 88601 | VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE | interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti
9 | MTD Raddoppio S.Severo 6" | 2024-12-17 | NO | SGM00700502D | 00700502 | [CIVILE] Impianto comune di Poggio Imperiale | TOTALE | Dalle ore 07:00 - del 17-12-2024 alle ore 19:00 del 17-12-2024 | 12 | ESMA EST | 0775 88601 | VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE | interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti
10 | MTD Raddoppio S.Severo 6" | 2024-12-17 | NO | SGM00700503D | 00700503 | [CIVILE] Impianto Comune di S. Nicandro Garganico | TOTALE | Dalle ore 07:00 - del 17-12-2024 alle ore 19:00 del 17-12-2024 | 12 | ESMA EST | 0775 88601 | VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE | interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti