## PMI definitivo FEBBRAIO
Item | Tratto metanodotto coinvolto | Data inizio/fine lavori | Modifica del piano mensile interventi? (Sì/No) | Punto di Consegna al Trasportatore/Riconsegna su RR interessati | Remi interessati | Descrizione Remi | Riduzione capacità (Totale/Parziale) | Intervallo dell'intervento (hh.mm - hh.mm) | Durata dell'intervento (hh) | Unità Operativa | Recapito telefonico Unità Operativa | Tipologia intervento (come da CdR) | Dettaglio tipo intervento
1 | Nuovo Verdicchio DN 200 (8'') - da Nodo 5020 a Nodo 5050 | 2025-02-25 | NO | CEL00008006P | 00008006 | [PRODUZIONE][Energean Italy S.p.A.] CENTRALE SAN GIORGIO A MARE | TOTALE | Dalle ore 07:00 - del 25-02-2025 alle ore 19:00 del 25-02-2025 | 12 | ESMA EST | 0775 88601 | VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE | interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti
2 | Nuovo Verdicchio DN 200 (8'') - da Nodo 5020 a Nodo 5050 | 2025-02-25 | NO | CEL00400116DA | 00000116 | [CIVILE][SGDS MULTISERVIZI S.r.L.] Impianto di Porto S. Giorgio 1^Presa | TOTALE | Dalle ore 07:00 - del 25-02-2025 alle ore 19:00 del 25-02-2025 | 12 | ESMA EST | 0775 88601 | VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE | interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti
3 | Nuovo Verdicchio DN 200 (8'') - da Nodo 5020 a Nodo 5050 | 2025-02-25 | NO | CEL00400116DA | 00400116 | [CIVILE][SGDS MULTISERVIZI S.r.L.] Impianto di Porto S. Giorgio 2^Presa | TOTALE | Dalle ore 07:00 - del 25-02-2025 alle ore 19:00 del 25-02-2025 | 12 | ESMA EST | 0775 88601 | VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE | interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti
4 | Nuovo Verdicchio DN 200 (8'') - da Nodo 5020 a Nodo 5050 | 2025-02-25 | NO | CEL00000114DA | 00400515 | [CIVILE][Fermo A.S.I.T.E. S.r.l.] Impianto Fermo 2^Presa | TOTALE | Dalle ore 07:00 - del 25-02-2025 alle ore 19:00 del 25-02-2025 | 12 | ESMA EST | 0775 88601 | VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE | interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti