## PAI_Semestrale
Item | Tratto metanodotto coinvolto | Data inizio/fine lavori | Modifica del piano mensile interventi? (Sì/No) | Punto di Consegna al Trasportatore/Riconsegna su RR interessati | Remi interessati | Descrizione Remi | Riduzione capacità (Totale/Parziale) | Intervallo dell'intervento (hh.mm - hh.mm) | Durata dell'intervento (hh) | Unità Operativa | Recapito telefonico Unità Operativa | Tipologia intervento (come da CdR) | Dettaglio tipo intervento
1 | MTD S.Agapito - Sora - Colleferro (14") | 2025-06-26 | NO | SGM00000328D | 00000328-01000328 | [CIVILE] 2i Rete Gas S.p.A. Comune di Colfelice | TOTALE | Dalle ore 07:00 - del 26-06-2025 alle ore 19:00 del 26-06-2025 | 12 | ESMA OVEST | 0775 88601 | VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE | interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti
2 | Allaccio Sesto Campano | 2025-07-10 | NO | SGM00000376D | 00000376-00400376 | [CIVILE] 2i Rete Gas S.p.A. Comune di Sesto Campano | TOTALE | Dalle ore 07:00 - del 10-07-2025 alle ore 19:00 del 10-07-2025 | 12 | ESMA OVEST | 0775 88601 | VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE | interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti
3 | Allaccio Colacem | 2025-07-10 | NO | SGM00000031D | 00000031 | [INDUSTRIALE] - Colacem S.p.A. | TOTALE | Dalle ore 07:00 - del 10-07-2025 alle ore 19:00 del 10-07-2025 | 12 | ESMA OVEST | 0775 88601 | VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE | interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti
4 | Allaccio Venafro | 2025-07-10 | NO | SGM00000371D | 00000371-00400371 | [CIVILE] 2i Rete Gas S.p.A. Comune di Venafro | TOTALE | Dalle ore 07:00 - del 10-07-2025 alle ore 19:00 del 10-07-2025 | 12 | ESMA OVEST | 0775 88601 | VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE | interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti
5 | MTD S.Agapito - Sora - Colleferro (14") | 2025-07-24 | NO | SGM00000317DA | 00400318-01400318 | [CIVILE] 2i Rete Gas S.p.A. Comune di Ceccano 2 | TOTALE | Dalle ore 07:00 - del 24-07-2025 alle ore 19:00 del 24-07-2025 | 12 | ESMA OVEST | 0775 88601 | VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE | interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti
6 | Allaccio Biometano Viridis | 2025-09-23 | NO | CEL00400354D | 00400354 | [AUTOTRAZIONE] Metano 96 | TOTALE | Dalle ore 07:00 - del 23-09-2025 alle ore 19:00 del 23-09-2025 | 12 | ESMA EST | 0775 88601 | VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE | interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti
7 | Allaccio Biometano Viridis | 2025-09-23 | NO | CEL00600005P | 00600005 00600007 | [Produzione] Biometano Campomaggio | TOTALE | Dalle ore 07:00 - del 23-09-2025 alle ore 19:00 del 23-09-2025 | 12 | ESMA EST | 0775 88601 | VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE | interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti