## pmi_non_definitivo_Settembre
Item | Tratto metanodotto coinvolto | Data inizio/fine lavori | Modifica del piano mensile interventi? (Sì/No) | Punto di Consegna al Trasportatore/Riconsegna su RR interessati | Remi interessati | Descrizione Remi | Riduzione capacità (Totale/Parziale) | Intervallo dell'intervento (hh.mm - hh.mm) | Durata dell'intervento (hh) | Unità Operativa | Recapito telefonico Unità Operativa | Tipologia intervento (come da CdR)
1 | Rifacimento MTD Cellino - Pineto - Bussi 8" | 2025-09-03 | NO | CEL00000300D | 00000300 | [INDUSTRIALE] Notaresco GAS S.R.L. | TOTALE | Dalle ore 07:00 - del 03-09-2025 alle ore 00:00 del 03-09-2025 | 17 | ESMA EST | 0775 88601 | VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE
2 | Rifacimento MTD Cellino - Pineto - Bussi 8" | 2025-09-03 | NO | CEL00000312D | 00000312 | [INDUSTRIALE] - Neodecortech S.p.a. | TOTALE | Dalle ore 07:00 - del 03-09-2025 alle ore 00:00 del 03-09-2025 | 17 | ESMA EST | 0775 88601 | VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE
3 | Variante cavallotto 20" Pineto | 2025-09-04 | NO | CEL00009000P | 00009001 - 00009523 | [PRODUZIONE] - Stoccaggio Stogit Adriatica | TOTALE | Dalle ore 07:00 - del 04-09-2025 alle ore 00:00 del 04-09-2025 | 17 | ESMA EST | 0775 88601 | VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE
4 | Variante cavallotto 20" Pineto | 2025-09-04 | NO | CEL00009004S | 00009004 | [STOCCAGGIO IN ] - Stoccaggio Stogit Adriatica | TOTALE | Dalle ore 07:00 - del 04-09-2025 alle ore 00:00 del 04-09-2025 | 17 | ESMA EST | 0775 88601 | VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE
5 | Variante cavallotto 20" Pineto | 2025-09-04 | NO | CEL00009005S | 00009005 | [STOCCAGGIO OUT ] - Stoccaggio Stogit Adriatica | TOTALE | Dalle ore 07:00 - del 04-09-2025 alle ore 00:00 del 04-09-2025 | 17 | ESMA EST | 0775 88601 | VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE
6 | Variante cavallotto 20" Pineto | 2025-09-04 | NO | CEL00008006P | 00008006 | [PRODUZIONE] - Energean Italy S.p.a. | TOTALE | Dalle ore 07:00 - del 04-09-2025 alle ore 00:00 del 04-09-2025 | 17 | ESMA EST | 0775 88601 | VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE
7 | Allaccio Sesto Campano | 2025-09-11 | NO | SGM00000376D | 00000376 | [CIVILE] ITALGAS RETI S.p.A Comune di Sesto Campano | TOTALE | Dalle ore 07:00 - del 11-09-2025 alle ore 19:00 del 11-09-2025 | 12 | ESMA OVEST | 0775 88601 | VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE
8 | Allaccio Colacem | 2025-09-11 | NO | SGM00000031D | 00000031 | [INDUSTRIALE] - Colacem S.p.A. | TOTALE | Dalle ore 07:00 - del 11-09-2025 alle ore 19:00 del 11-09-2025 | 12 | ESMA OVEST | 0775 88601 | VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE
9 | MTD S.Agapito - Sora - Colleferro (14") | 2025-09-18 | NO | SGM00000328D | 00000328-01000328 | [CIVILE] ITALGAS RETI S.p.A. Comune di Colfelice | TOTALE | Dalle ore 07:00 - del 18-09-2025 alle ore 19:00 del 18-09-2025 | 12 | ESMA OVEST | 0775 88601 | VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE
10 | Allaccio Biometano Viridis | 2025-09-23 | NO | CEL00400354D | 00400354 | [AUTOTRAZIONE] Metano 96 | TOTALE | Dalle ore 07:00 - del 23-09-2025 alle ore 19:00 del 23-09-2025 | 12 | ESMA EST | 0775 88601 | VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE
11 | Allaccio Biometano Viridis | 2025-09-23 | NO | CEL00600005P | 00600005 00600007 | [PRODUZIONE] Biometano Campomaggio | TOTALE | Dalle ore 07:00 - del 23-09-2025 alle ore 19:00 del 23-09-2025 | 12 | ESMA EST | 0775 88601 | VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE